## Sheet1
周次 | 日期 | 美术/策划任务 | 补充 | 完成情况 | 程序/策划任务 | 补充 | 完成情况
第1周次 | 2020-01-20 | 剧情设计 | 最好对地图以及地图上的元素有个清晰的设计 方便后面的美术程序工作 | 无进度 | 角色控制模块 |  | 角色控制模块大体完成,攀爬动作缺少实际动画,暂时留空 音乐/音效框架提前完成 | 注: 这里给的任务只是大致 具体做会等到关卡设计完成后 会逐步给出 实际情况可能不会和表里那么顺利 到时候随机应变就好了
| 2020-01-21 | 关卡/地图设计 |  |  | 事件模块
| 2020-01-22 | NPC文案 |  |  | 关卡/地图设计
| 2020-01-23 | 界面设计 |  |  | 音乐/音效模块框架
| 2020-01-24 |  | 春节(有时间就做吧)
2020-01-25
2020-01-26
第2周次 | 2020-01-27 | 完善剧情 确定终稿 |  |  | 关卡/地图设计
| 2020-01-28 | 关卡/地图设计 |  |  | 事件模块
| 2020-01-29 | 中景素材
| 2020-01-30 | 人物素材 |  |  |  | 坐飞机去上海
| 2020-01-31 |  |  |  |  | GGJ
2020-02-01
2020-02-02
第3周次 | 2020-02-03 | 中景素材 | 这个时间尽量可以出个人物素材(无动作) 和一些诸如树,石头等等 一些素材 素材注意模块化 这样可以多做几个不同样式的树,大石块等 |  | 场景搭建(框架) | 坐飞机回来
| 2020-02-04 | 人物素材 |  |  | 场景事件编排
2020-02-05
2020-02-06
2020-02-07
2020-02-08
2020-02-09
第4周次 | 2020-02-10 | 中景素材 |  |  | 场景事件编排
| 2020-02-11 | 远景素材 |  |  | 场景搭建(框架)
| 2020-02-12 | 人物动画
| 2020-02-13 | 人物素材
2020-02-14
2020-02-15
| 2020-02-16 |  | 返校 |  |  | 返校
第5周次 | 2020-02-17 | 远景素材 | 返校 |  | 场景事件编排 | 到此处如果没有大的意外 可能会有个Demo
| 2020-02-18 | 近景素材 |  |  | 场景搭建(补上美术素材)
| 2020-02-19 | 人物动画
| 2020-02-20 | 中景素材
2020-02-21
2020-02-22
2020-02-23
第6周次 | 2020-02-24 | 近景素材 | 到此处基本上主要的场景素材大概都画完了 零零碎碎的后便可以在继续做 |  | 场景优化(相关Shader) | 优化场景中的素材 给树,草丛等素材加上摇晃效果 若有水面则试着做水面反射
| 2020-02-25 | 素材优化/补充/修改 |  |  | 场景搭建(光效)
| 2020-02-26 | 其他需求素材 |  |  | 场景优化(粒子系统)
2020-02-27
2020-02-28
2020-02-29
2020-03-01
第7周次 | 2020-03-02 | 音乐音效 |  |  | 音乐音效
| 2020-03-03 | 素材优化/补偿/修改 |  |  | 场景搭建(音效)
| 2020-03-04 | 其他需求素材 |  |  | 开始界面搭建
| 2020-03-05 |  |  |  | 结尾动画搭建
2020-03-06
2020-03-07
2020-03-08
第8周次 | 2020-03-09 | 素材优化/修改 |  |  | 测试
| 2020-03-10 | 测试 |  |  | Debug
| 2020-03-11 | 音乐音效 |  |  | 音乐音效
2020-03-12
2020-03-13
2020-03-14
2020-03-15
第9周次 | 2020-03-16 | 提交周 这几天随时会根据情况提交 | 优化素材 |  | 提交周 这几天随时会根据情况提交 | 优化/Debug
| 2020-03-17 |  | 优化素材 |  |  | 优化/Debug
| 2020-03-18 |  | 作品提交 |  |  | 作品提交/优化
| 2020-03-19 |  | 作品提交 |  |  | 作品提交/优化
| 2020-03-20 |  | 作品提交 |  |  | 作品提交/优化