## Sheet1
周次 | 日期 | 美术/策划任务 | 补充 | 完成情况 | 程序/策划任务 | 补充 | 完成情况
第1周次 | 2020-02-03 | 森林场景 |  | 无进度 | 鸟类控制模块 |  | 玩家控制模块和鸟群飞行逻辑大体完成
| 2020-02-04 | 鸟及动作 |  |  | 鸟群飞行逻辑
| 2020-02-05 | [6 empty] | 注: 这里给的任务只是大致 具体做会等到关卡设计完成后 会逐步给出 实际情况可能不会和表里那么顺利 到时候随机应变就好了
2020-02-06
2020-02-07
2020-02-08
2020-02-09
第2周次 | 2020-02-10 | 鸟及动作 |  | 完成鸟的动作但输出形式错误且未裁剪 | 鸟类控制模块 |  | 鸟类控制模块与鸟群飞行逻辑全部完成 盗猎者模块大体完成
| 2020-02-11 | 森林场景 |  |  | 鸟群飞行逻辑
| 2020-02-12 | 郊区场景 |  |  | 盗猎者模块
2020-02-13
2020-02-14
2020-02-15
2020-02-16
第3周次 | 2020-02-17 | 郊区场景 |  | 完成全部鸟类动作,动作还需在优化 | 盗猎者模块 |  | 加入鸟类飞行动作
| 2020-02-18 | 工业城市场景 |  |  | 细节优化
| 2020-02-19 | 场景其他素材
| 2020-02-20 | 鸟及动作
2020-02-21
2020-02-22
2020-02-23
第4周次 | 2020-02-24 | 天空背景 |  | 森林素材有些进度 | 场景搭建 | 此处估计会有Demo 但是没有场景 | 无
| 2020-02-25 | 工业城市场景 |  |  | 特效动画
| 2020-02-26 | 其他素材 |  |  | 细节优化
| 2020-02-27 | 场景设计 |  |  | 游戏管理逻辑
| 2020-02-28 | 郊区场景
| 2020-02-29 | 鸟及动作
2020-03-01
第5周次 | 2020-03-02 | 素材优化/补充 |  | 森林场景完成 | 测试 |  | 加入昼夜转换系统 森林场景搭建完成 加入PostProcessing 简易加入音乐
| 2020-03-03 | 场景设计 |  |  | Debug
| 2020-03-04 | 天空背景 |  |  | 场景搭建
| 2020-03-05 | 工业城市场景 |  |  | 音乐音效
| 2020-03-06 | 其他素材 |  |  | 游戏管理逻辑
| 2020-03-07 | 场景设计 |  |  | 时间模块
| 2020-03-08 | 森林场景
第6周次 | 2020-03-09 | 素材优化 |  | 除郊区素材外其他素材基本完成 | 测试 |  | 增加树丛摇晃Shader 增加城市,工厂场景 完善屏幕后处理 完成简易GUI 完善音效完整度
| 2020-03-10 | 音乐/音效 |  |  | Debug
| 2020-03-11 | 测试 |  |  | 音乐音效
| 2020-03-12 | 郊区场景 |  |  | 游戏管理逻辑
| 2020-03-13 | 工业城市场景
| 2020-03-14 | 其他素材
| 2020-03-15 | 天空背景
第7周次 | 2020-03-16 | 郊区场景 |  | 郊区场景有些进度 | GUI |  | 进一步完善GUI 优化调整代码 搭建郊区场景
| 2020-03-17 |  |  |  | 场景搭建
2020-03-18
2020-03-19
2020-03-20
2020-03-21
2020-03-22
第8周次 | 2020-03-23 | 素材优化 |  | 无进度 | GUI |  | 随机事件模块搭建完成
| 2020-03-24 | 郊区场景 |  |  | 随机事件模块
| 2020-03-25 | 其他素材
| 2020-03-26 | 场景搭建
2020-03-27
2020-03-28
2020-03-29
第9周次 | 2020-03-30 | 素材优化 |  | 无进度 | 事件编写 |  | 无进度
| 2020-03-31 | 郊区场景 |  |  | GUI
| 2020-04-01 | 其他素材
| 2020-04-02 | 场景搭建
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
第10周次 | 2020-04-06 | 素材优化 |  | 修了城市的雾 | 事件编写 |  | 事件表框架完成 完成部分GUI编写
| 2020-04-07 | 郊区场景 |  |  | GUI
| 2020-04-08 | 其他素材
| 2020-04-09 | 场景搭建
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
第11周次 | 2020-04-13 | 场景搭建 |  | 场景搭建完成 | 事件编写 |  | 事件系统全部完成,缺少配图 完善场景
| 2020-04-14 | 事件配图 |  |  | GUI
| 2020-04-15 | UI素材 |  |  | 游戏管理逻辑
| 2020-04-16 | 郊区场景 |  |  | 测试
| 2020-04-17 |  |  |  | Debug
| 2020-04-18 |  |  |  | 场景搭建
2020-04-19
第11周次 | 2020-04-20 | 事件配图 | 优化素材 |  | GUI | 优化/Debug
| 2020-04-21 | UI素材 | 优化素材 |  | 游戏管理逻辑 | 优化/Debug
| 2020-04-22 |  | 作品提交 |  | 测试 | 作品提交/优化
| 2020-04-23 |  | 作品提交 |  | Debug | 作品提交/优化
| 2020-04-24 |  | 作品提交 |  |  | 作品提交/优化
| 2020-04-25 |  | 作品提交 |  |  | 作品提交/优化